## Hoja1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | 2025
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Análisis | Resumen del proyecto / en español e ingles inculido con audio | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-04-10 | 2025-04-16 | bar: ABRIL 3
| Descripción del problema | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-04-21 | 2025-04-29 | bar: ABRIL 4
| Objetivo del proyecto | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-04-30 | 2025-05-10 | bar: MAYO 2
| Alcance del proyecto | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-05-15 | 2025-05-26 | bar: MAYO 4
| Lugar de implementacion | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-05-29 | 2025-06-10 | bar: JUNIO 2
| Infografia | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-06-15 | 2025-06-23 | bar: JUNIO 4
| Formato de acuerdos y consentimientos | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-06-26 | 2025-07-02 | bar: JULIO 1
Planeación | Tabla de cotizaciones | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-07-08 | 2025-07-15 | bar: JULIO 3
| Cronograma de actividades | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-07-20 | 2025-07-30 | bar: JULIO 4
| Evidencias | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-08-10 | 2025-08-22 | bar: AGOSTO 3
| Webgrafia | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2025-08-27 | 2025-09-12 | bar: SEPTIEMBRE 2
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | FEBRERO 1: 2026
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ejecución | Formatos según linea de proyecto | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-03-25 | 2026-04-06 | bar: ABRIL 2
| Evidencias multimediales | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-04-15 | 2026-04-27 | bar: ABRIL 4
| Webgrafia | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-05-07 | 2026-05-22 | bar: MAYO 3
Evaluación | Carta de satisfaccion del servicio | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-05-29 | 2026-06-10 | bar: JUNIO 2
| Recomendaciones para el cliente | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-06-22 | 2026-07-01 | bar: JULIO 1
| Cargar evidencias en el site | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-07-15 | 2026-07-25 | bar: JULIO 3
| Webgrafia | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-08-08 | 2026-08-26 | bar: AGOSTO 4
| Concluciones generales | Maria Alayon, Valentina Moncada, Carol Saavedra, Angie Sanchez | 2026-09-05 | 2026-09-19 | bar: SEPTIEMBRE 2
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1